关于开展2013年省教育厅高等教育课堂教学改革暨校首轮课程建设项目的具体实施方案（草案）

结合本校实际情况，学校将严格按照省教育厅规定程序，组织2013年省教育厅高等教育课堂教学改革暨校首轮课程建设项目的申报评审工作，具体程序如下：

一、做好前期动员和申报工作

- 9月11日前教务处邀请校外专家（应德烨教授，原宁波职业技术学院示范办主任，校长顾问）开设“教学改革与课程建设”专题讲座，指导申报；

- 9月16前各申报者填写《浙江特殊教育职业学院（筹）课程建设项目立项申请书》；

3、9月17日所在部门填写推荐意见；

4、9月24日下午1：00教务处组织专家对申报项目通过答辩、交流等形式进行评审（附件1），评审时围绕理念是否先进、思路是否清晰、方案是否科学合理、是否具有可操作性、预期目标是否明确等方面进行评议；并将评审结果提交校教学委员会审议；

5、9月27日公示立项名单无异议后，基础教学部申报项目的第一名和专业教学部申报项目的第一名填写《浙江省高等教育课堂教学改革项目立项申请书》（一式二份）；

7、9月29日教务处将基础教学部申报项目的第一名和专业教学部申报项目的第一名的《浙江省高等教育课堂教学改革研究项目申请书》和《2013年省高等教育课堂教学改革项目申请汇总表》上报省教育厅备案；其余项目进入校课程建设的具体实施中。

二、加强过程管理（过程评分细则待完善后再另行公布）。

1、组织课堂教学观摩示范课

暂定在第十四——十五周，组织立项课程举办面向全校的课堂教学观摩示范课，由教务处组织教学工作委员会成员听课打分。

- 通过召开学生座谈会了解各校级课程教学改革申报项目的实施效果。

- 结合学评教及座谈情况和示范课打分情况，组织课程建设项目负责人会议进行反馈。

- 第十八周立项课程负责人上交项目建设进展报告。

5、2013学年第二学期（具体时间另定）立项课程负责人须在本教学部内举行至少一次课程教学改革汇报交流会；

三、做好结项工作：

1、结项时项目负责人填写《浙江特殊教育职业学院（筹）课程建设项目结项报告书》及其它相关支撑材料（含项目实施的过程性材料、教学部评价、装订成册的学生评价及课程整体设计、教学大纲（理论、实践）、教学进度表、教学教案即课程单元设计、课件等教学材料）；推荐参加省教育厅教学改革项目的须同时完成项目结题总结报告以及正式发表的教学研究论文1-2篇。

2、校级课程建设项目由教学工作委员会成员评分（50%，由教务处组织教学工作委员会成员对照项目申请表，通过听课、学评教、召开学生座谈会对各校级课程教学改革申报项目打分）和专家评分（50%，由教务处组织专家对照项目申请表听取项目负责人汇报、对课程结项报告书进行审查等形式打分，评分细则另行公布）相结合完成结项验收，并根据验收结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

校级课程教学改革建设项目验收“优秀”和“良好”的以“重点课程”建设项目经费拨付；验收“合格”的以“合格课程”建设项目经费拨付；验收“不合格”的项目不再列入学校课程教学改革项目立项建设范围，后续经费不再拨发；延期结项申请时间最迟不超过1年。

参加省教育厅教学改革项目的验收按省教育厅的要求进行，通过结项的省课堂教学改革项目以“重点课程”论，经费由学校按省教育厅1：1配套拨付；未通过验收的省教育厅教学改革项目以“合格课程”论。

3、被评为校级“优秀”、“良好”的课程建设项目和省教育厅结项的教学改革项目须向全校做课程教学改革汇报（拟定于2014年暑假）。

4、教务处将校课程建设结项的项目资料归档，为向上级推选教改项目和精品资源视频课评选以及校人才培养提供依据，为摘筹后的评估奠定基础。

四、做好后续跟踪检查

验收通过后，学校仍将通过听课、学生调查座谈、学评教等形式定期对“重点课程”进行复查，如复查不通过，将不再列为“重点课程”。

附件1：立项申报的答辩流程

附件1：

立项申报的答辩流程：

1、教务处将项目申报书提交给专家评阅

教务处将各项目申报书在答辩前至少2天送交答辩专家评审委员会。答辩专家评审委员会会接到项目申报书后，应尽快开展论文评阅工作。

2、答辩程序

每位项目申报人答辩时间一般控制在10分钟左右。

（1）陈述（5分钟左右）。由申报人向答辩评审会简要报告立项依据、主要措施和预期结果。

（2）专家提问。答辩委员会听取陈述报告后，向申报人提出需答辩的问题（1—2个）。

（3）专家评议。答辩评审会成员在对有关材料和答辩情况充分交换意见的基础上，填写答辩意见（计分）后由专家组组长签名或盖章。

3、将答辩结果提交教学委员会审议，

4、将审议结果公示。

教务处

2013年9月18日