庆祝第二十四次“全国助残日”暨2014校园文化艺术节闭幕式学院第十六届文艺汇演具体分工

庆祝第二十四次“全国助残日”暨2014校园文化艺术节闭幕式学院第十六届文艺汇演具体分工如下：

总  监：许保生     副 总 监：王金林  蔺洪杰  黄桂美

总策划：李桂枝     艺术指导：姜瑜芳  柴丽华  伍彬烨

| 序号 | 工作内容 | 承办处室 | 具体负责人 | 配合人员 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整场演出的节目策划与指导，节目与颁奖环节之间的串联，主持人服装及串词的指导。对参演班级的音乐、服装、道具、灯光提出指导性意见。 | 团委 | 李桂枝 姜瑜芳 柴丽华 伍彬烨 | 唐慧 部分班主任（参演班级） | 5月16日 | 5月12日节目串联（八角楼）；5月14、15日晚上各环节串联；5月16日上午彩排。 |
| 2 | 嘉宾、媒体的邀请，领导用车的安排。 | 办公室 | 兰德军 |  | 5月15日前 |  |
| 3 | 钢琴、饮用水、会场椅子的准备与摆放。 | 总务处 | 方玉千 | 唐剑锋 骆瑞堂 吴 芸 | 5月14日 | 钢琴5月14日前搬到体训中心多功能厅。 |
| 4 | 场地联系、横幅制作、宣传海报设计、节目单制作。 | 团委 | 李桂枝 | 唐 慧 | 5月14日前 |  |
| 5 | 颁奖（获奖人员的召集及事先的培训）催场及场地卫生。 | 团委 | 罗珍颖 | 学生志愿者 | 5月16日 |  |
| 6 | 现场音控 | 团委 | 陈 冲 | 学生志愿者 | 5月16日 |  |
| 7 | 学生来回带队、各班场地安排、会场秩序维持。 | 学生处 | 徐学民 | 陈 冲 各班班主任 学生志愿者 | 5月16日 |  |
| 8 | 校长致辞的撰写。 | 办公室 | 兰德军 | 梁莹 | 5月14日前 |  |
| 9 | 领导讲话手语翻译。 | 办公室 | 王珏瑜 |  | 5月16日 |  |
| 10 | 学生代表发言、及手语等 | 团委 | 毛珊 | 学生志愿者 | 5月14前及活动当天 |  |
| 11 | 现场医务 | 学生处 | 边冬冬 |  | 5月16日 |  |
| 12 | 奖状撰写、颁奖礼仪人员的安排与培训，志愿者的安排与培训、嘉宾席布置。 | 团委 | 唐慧 | 丁敏悦 学生志愿者 | 5月16日前及当天 |  |
| 13 | 文艺汇演的录像及摄影。 | 专业教学部 | 丁显洲 | 朱金锋 王 冠 单槟斌 学生志愿者 | 5月16日 | 所有节目刻录光盘2份。 |
| 14 | 校园网、残联网简讯撰写。 | 办公室 | 兰德军 | 梁莹 | 5月16日 |  |
| 15 | 会场治安维护。 | 办公室 | 邵晓强 | 保安 学生志愿者 | 5月16日 |  |
| 16 | 各单项奖获奖名单上报团委。 | 各单项活动承办部门 |  | 丁敏悦汇总 | 5月9日前 |  |
| 17 | 艺术节优胜班级评选及闭幕式单项奖评选。 | 团委 | 唐慧 | 丁敏悦、各班文体委员 学生志愿者 | 5月15日前 |  |
| 18 | 演出当天的停课安排。 | 教务处 | 陈瑞英 | 夏娟飞 | 5月16日 |  |
| 19 | 学校助残（奖助学金）情况撰写。 | 学生处 | 邱淑女 | 廖晓丽 | 5月12日前 |  |
| 20 | 特困学生名单确定与资助 | 学生处 | 邱淑女 | 屠娟 | 5月12日前 |  |
| 21 | 道具制作 | 总务处 | 方玉千 |  | 5月8日前 | 杠子的长度是12米；直径：6厘米.不锈钢材质量，截断处做打磨处理。 |